## Slide 1: 井上尚弥CPの実績 勢いは半日、出し直せば戻る
・リポストの73%（509/696件）が初日に集中。勢いは約半日で尽き、2日目以降は1日10〜20件
・10/26のリマインド＋本家グッズアカウントのリポストで、開始12日後でも約150件（初日の約3割）まで回復
・→ OWV CPは翌日から2〜3日おきに再露出し、山場はOWV公式のリポストを併用する
Chart: 日別 リポスト・新しいフォロー（10/14〜10/26）
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26
リポスト | 509 | 40 | 20 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 25 | 70 | 30 | 15 | 150
新しいフォロー | 463 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 120
Chart: 最初の48時間 インプレッション（K）と累計割合
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h
実績 | 1 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 1.15 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1 | 1.15 | 0.85 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
17時投稿の上乗せ（想定） | 0.69 | 2.68 | 1.1 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.79 | 0.58 | 0.41 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
累計割合（%） | 5 | 26 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
48時間合計（概算）
実績 18.9K → 31.8K（約1.7倍）
※値はグラフ目視読み取りの概算。17時投稿の想定：実績を12-14時台投稿と仮定し、競合調査の平均ビュー比1.69倍（15-17時台÷12-14時台）で換算

## Slide 2: 投稿時間帯 15-17時台が最も見られる
・9月競合調査（チケット各社）では、平均ビューは15-17時台が最大（23,219）で、他時間帯の1.4〜2.2倍
・18-20時台は投稿件数が最多（90件）で競合投稿が混み合う。ERは時間帯による差がほぼ無い
・→ 運用上限（18時）の範囲で最も伸びるため、本投稿・リマインドは原則17:00に統一（締切当日のみ12:00）
Chart: 時間帯別 平均ビュー（競合5社・9月）
| 09-11時 | 12-14時 | 15-17時 | 18-20時 | 21-23時
平均ビュー | 10792 | 13772 | 23219 | 16218 | 12756
時間帯 | 件数 | 平均ビュー | 平均ER
09-11時 | 33 | 10,792 | 0.46%
12-14時 | 61 | 13,772 | 0.38%
15-17時 | 49 | 23,219 | 0.46%
18-20時 | 90 | 16,218 | 0.48%
21-23時 | 10 | 12,756 | 0.28%
当社の投稿可能時間：〜18時 |  |  | 
※出典：9月 競合アカウント調査（ローチケ・チケットぴあ・イープラス・楽天チケット・d ticket、ローチケ・ぴあはサンプリング抽出）

## Slide 3: 投稿スケジュール 11/16（月）〜12/12（土）
・27日間で計11回（土曜は締切当日の予約投稿のみ）。原則17:00、OWV公式RPは11/16・11/29・12/11
・12時 vs 17時のABテストを木曜で実施：動画 11/19(17時)×12/3(12時)、リマインド 11/26(12時)×12/10(17時)
・実施順を入れ替えて前半・後半の時期の影響を相殺。評価指標は投稿後24時間のインプレッション
日付 | 時刻 | 種別 | 投稿内容 | ABテスト | OWV公式RP
11/16（月） | 17:00 | 本投稿 | キャンペーン開始（第1弾ライン300件を告知） |  | ◎
11/17（火） | 17:00 | リマインド | 第1弾達成報告＋「あと◯件で第2弾」 |  | 
11/19（木） | 17:00 | 動画公開 | 第1弾ダイジェスト公開＋次の目標 | A：17時 | 
11/23（月・祝） | 17:00 | 動画公開 | 第2弾ダイジェスト公開＋次の目標 |  | 
11/26（木） | 12:00 | リマインド | 途中経過「あと◯件で第3弾」 | B：12時 | 
11/29（日） | 17:00 | リマインド | 中間の山場リマインド |  | ◎
12/3（木） | 12:00 | 動画公開 | 第3弾ダイジェスト公開＋最終ライン2,000件を告知 | B：12時 | 
12/6（日） | 17:00 | リマインド | 「ラスト1週間」（動画ペアの結果で時刻を見直し） |  | 
12/10（木） | 17:00 | リマインド | 「残り3日」 | A：17時 | 
12/11（金） | 17:00 | リマインド | 締切前日（ラストスパート） |  | ◎
12/12（土） | 12:00 | 予約投稿 | 締切当日「本日23:59まで」＋第4弾公開 |  | 
※11/21（土）のリマインドを削除（土曜対応不可のため）。12/12は予約投稿とし、文面は12/11夜の到達状況で確定

## Slide 4: リマインドの狙い いつ・何のために打つか
・自然減衰だけでは累計約1,040件で止まるため、勢いが落ちる前に再露出を重ね、日々のリポストを底上げする
・新スケジュールの想定累計は約1,960件（旧案：約2,130件）。12時枠の効果は17時の約6割と保守的に設定
・→ AB検証で12時の方が伸びれば上振れ。検証の機会コストは約170件（土曜削除の分を含む）
Chart: 日別リポスト数の想定（新スケジュール）
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12
自然減衰（ベース） | 650 | 52 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
17時投稿の上乗せ | 0 | 65 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 195 | 0
12時投稿の上乗せ（AB） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
初日 650件↑
① 翌日リマインド（11/17）
勢いが尽きる約24時間後に再露出し、初日の取りこぼしを回収
② 動画公開＝リマインド（11/19・23、12/3）
コンテンツで再露出しつつ「次はあと◯件」で次の目標へ誘導
③ OWV公式RPの山場（11/16・29、12/11）
ファン層に届く関係先RPで初日の約3割を再獲得（10/26実績）
④ 締切前の駆け込み（12/6・10・11・12）
残り日数を示して、迷っている層の最後の参加を促す
※試算前提：初日650件（井上実績×1.3）→初日比8%・4%・2%で減衰。上乗せ：リマインド10%・動画公開14%・OWV公式RP30%・締切当日15%、12時投稿は×0.59

## Slide 5: 動画公開ライン 最大2,000件を4分割
・前半は井上CP実績を基準に「確実に達成できる」水準、後半はリマインドとOWV公式RPで届く水準に設定
・試算ではリマインドなしだと約1,040件で頭打ち。新スケジュールは締切時点で約1,960件（2,000件はストレッチ）
・規約は「◯件達成で公開決定」とし公開日は当社が管理（早期達成でも分散公開）。未達時も「ライブ前に一部公開」を明記
Chart: 累計リポスト数の想定（11/16〜12/12）
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12
新スケジュール | 650 | 767 | 793 | 897 | 910 | 923 | 936 | 1040 | 1053 | 1066 | 1118 | 1131 | 1144 | 1352 | 1365 | 1378 | 1391 | 1458 | 1471 | 1484 | 1562 | 1575 | 1588 | 1601 | 1679 | 1887 | 1957
リマインドなし | 650 | 702 | 728 | 741 | 754 | 767 | 780 | 793 | 806 | 819 | 832 | 845 | 858 | 871 | 884 | 897 | 910 | 923 | 936 | 949 | 962 | 975 | 988 | 1001 | 1014 | 1027 | 1040
公開ライン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
1,200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
2,000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
新スケジュール
リマインドなし
公開ライン
段階 | ライン | 根拠 | 達成想定
第1弾 | 300件 | 井上CP初日（509）の約6割 | 11/16
第2弾 | 700件 | 井上CP合計（696）と同水準 | 11/17
第3弾 | 1,200件 | リマインド＋動画公開で上乗せ | 11/29
第4弾 | 2,000件 | OWV公式RP＋締切の駆け込み | 締切前後
※試算前提はP4と同じ。初日実績が出た時点で再試算し、必要に応じて第4弾ラインを見直す